安寧照顧基金會長照安寧推廣影片拍攝需求書

「安寧療護」在台推動迄今已30年，從少數醫院因不捨病人返家後受苦，提供的小型安寧居家照護服務開始，安寧照顧基金會從零起步，至今在政策、健保、醫院評鑑、民眾需求等多方支持下，逐漸紮根拓展，目前全國各縣市皆可由醫院或基層診所、居護所提供在醫院或在宅的安寧療護，以維護治癒性治療無效益的末期病人及其家屬的生命尊嚴及品質。

然而，這把善終傘仍有不足。

台灣人口急速邁向超高齡化，加上家庭結構的改變，晚年入住長照機構接受照護，已成為許多現代人的選擇。但長照機構的住民，一旦罹病或衰老，進入生命末期時，面對機構照護能量不足、政策和評鑑獎勵尚未跟上的多重現實考量，往往只能拖著羸弱的身體，在醫院和機構間來回折騰，想在如同第二個家的長照機構善終，幾乎是不可能實現的夢。

安寧照顧基金會自2013年起，便將推動長照安寧視為中、長期計畫，期望透過提升機構管理者、住民與其家屬的安寧觀念，同時強化機構照服人員的照護能量，一步步推動並落實住民在「家」善終的想望。為此，特別計畫拍攝此部影片，作為本會與機構、住民、家屬甚至普羅大眾對話的入門，讓安寧療護得以逐步擴展，機構住民也能享有心之所願的安寧。

* **內容需求**

1. **應把握重點：**
   1. 安寧療護的核心價值：
      * 溝通並尊重住民末期醫療及善終意願
      * 全人照護
      * 末期尊嚴及生活品質的維護
   2. 機構安寧模式與優點：藉此鼓勵機構負責人或照服員於機構中提供安寧療護服務。
   3. 讓住民與家屬認識機構善終的可能性。
   4. 應符合醫學及安寧療護的正確性。
   5. 應符合醫學倫理規範。
2. **內容型態：劇情**
3. **拍攝及交片規格：**
4. 拍攝規格—須以Full HD攝影機拍攝，為1920 x 1080／60i格式以上。
5. 交帶規格—影片需符合以下規格交帶：
   1. HDCAM影帶，視訊輸出格式必須為 1920 x 1080/60i，播出帶TC格式須設定為drop frame time code 廣播級格式(59.94i)，不接受其他任何視訊格。
   2. NTSC系統之Digital Betacam 1/2吋影帶。
   3. 提供1920 x 1080／60i之mpeg2、mp4或mov電子檔光碟。
6. **影片語言：**中文、英文、印尼語、越南語各乙式。
7. **字幕語言：**中、英文版字幕。
8. **影片長度：**電視播映版25分鐘、宣導訓練版15分鐘、網路預告版3分鐘、廣告播映版30秒。
9. **拍攝預算：**新臺幣玖拾陸萬元整（含稅）為上限。
10. **製作期程：**
11. 執行時間：2020年7月～2020年11月30日
12. 提案與徵選：2020年5～7月
13. 前置：2020年7～8月  
    拍攝：2020年9～10月  
    後製：2020年11月  
    驗收與完成：2020年11月30日
14. **版權所屬：**影片播映及智財版權歸財團法人中華民國（台灣）安寧照顧基金會所有。

* **提案需求**

1. 收件截止日：2020年6月15日
2. 提案簡報日：2020年7月6～10日
3. 提案方式：
4. 申請者作品DVD影片(3分鐘內，以預事先剪接處理為佳)
5. 請影片導演親自出席簡報。
6. 簡報時間共30分鐘（企畫簡報20分鐘、Q&A 10分鐘）。
7. 5月31日前，請先提交簡要書面企畫電子檔。  
   （請寄: [yipingho@hospice.org.tw](mailto:yipingho@hospice.org.tw) 何怡萍組長）
8. 企畫書內容包含：影片構思、特色(風格)、製作團隊（含經歷及作品說明）、製作方式（含拍攝器材）、拍攝時程、預算等；並檢附相關營利事業登記證影本乙份。
9. 所有申請文件請自行留底，本基金會恕不退件。

* **提案須知**

1. 對象
2. 凡依公司法或商業登記法登記成立之獨資或合夥公司、工作室或其他法人組織，且其經營項目包括電視、影音製作之業者。
3. 申請製作本會之委製影片，應檢具營利事業登記證(廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之)乙份，依本須知之程序辦理。
4. 評選辦法
5. 評選委員會：由本基金會組織評選委員會，負責評選作業。
6. 評選方式：依現場簡報內容與書面報告，甄審資格符合、具創意且拍攝手法、預算編列、經驗與過去作品表現等之優秀團隊接受委製。
7. 評選標準：

(1) 主題表現－抓住主題、故事結構。

(2) 構思創意－角色設計、戲劇張力、吸引力、題材創意度等。

(3) 技術水平－拍攝技巧、製作團隊資歷、過去作品表現。

(4) 預算與時程掌控－預算與進度編列之合理性及掌控能力。

1. 評審結果經本評選委員會核定後，儘速公佈。
2. 獲選者需配合事項
3. 與本基金會簽約後，即展開計畫執行作業；計畫實行期間，須依基金會之要求報告及說明執行進度。
4. 撥款方式：共分四次撥付。
5. 簽訂補助合約後，一個月內撥付總補助款之百分之四十。
6. 毛片驗收(拍攝與劇本完成)驗收後，一個月內撥付總補助款之百分之三十。
7. 後製完成，經本基金會審查委員審查通過後，一個月內撥付總補助款之百分之十五。
8. 完成本基金會審查修正並通過後，撥付尾款百分之十五。
9. 本片拍攝完成之作品智慧財產權與播放權隸屬財團法人中華民國（台灣）安寧照顧基金會。

* **聯絡人**

財團法人中華民國(台灣)安寧照顧基金會

何怡萍組長 yipingho@hospice.org.tw

02-2808-1130 / 0912-867-415 / Line ID: yipingho

附件

**財團法人中華民國(台灣)安寧照顧基金會**

**長照安寧推廣影片製作甄選申請書**

計 畫 名 稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

申 請 者：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

申 請 日 期： 年 月 日

**財團法人中華民國(台灣)安寧照顧基金會**

**長照安寧推廣影片製作甄選申請總表**

**․「年代」一律以西元紀年填寫**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、申請計畫名稱：** | | | |
| 1申請者 ： | | | |
| 2計畫聯絡人： | 電話(公)：  電話(私)：  行動電話： | | 傳真：  e-mail： |
| **二、經費預算（請用阿拉伯數字填寫；金額以新台幣計）** | | | |
| **申請人簽章：** | | 申請日期： 　　年　　月　　日 | |

**個人資料表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名： | | |  | | | | | | |
| 地址：郵遞區號□□□ | | | | | | | | | |
| 電話： | | | | | | 行動電話： | | | |
| 傳真： | | | | | | e-mail: | | | |
| 專長： | | | | | | 筆名: | | | |
| 現職： 此為□專職 □兼職 □義務職工作 | | | | | | | | | |
| 最高學歷及  專業訓練 | 學校或機構名稱 | | | 主修 | | 學位或證書 | | | 在學或修業年度 |
|  | | |  | |  | | |  |
|  | | |  | |  | | |  |
|  | | |  | |  | | |  |
| 以下可依實際情況自行增加填寫欄位 | | | | | | | | | |
| 重  要  專  業  經  歷 | 起迄期間、服務單位及職稱 | | | | | | | | |
| ～ | | | |  | | | | |
| ～ | | | |  | | | | |
| ～ | | | |  | | | | |
| 重要拍攝作品： | | | | | | | 得獎紀錄： | | |
| 年度 | | 作品名稱/職務 | | | | | 年度 | 獎項名稱及名次 | |
|  | |  | | | | |  |  | |
|  | |  | | | | |  |  | |
|  | |  | | | | |  |  | |
|  | |  | | | | |  |  | |
|  | |  | | | | |  |  | |
|  | |  | | | | |  |  | |

**實施計畫表 ․「年代」一律以西元紀年填寫**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.計畫期程 | | 自 年 月 日 至 年 月 日 | | | | | |
| 2.影片規格：(限以Full HD攝影機拍攝，為1920 x 1080／60i格式以上。並全程以前述規格進行非線性剪輯製作) | | | | | 3.片長： 時 分 秒  (限30分鐘以上) | | |
| 計畫簡介：(限400字) | | | | | | | |
| 計畫主要工作人員與職掌： | | | | | | | |
| 辦理單位：(含主／合辦、策劃、承辦、協辦單位等) | | | | | | | |
| 7附件說明： (與申請相關之樣帶＜不超過6分鐘＞、導演過去作品一份(DVD規格繳交) ) | | | | | | | |
| 附件 | 作品名稱 | | 發表  年份 | 內容簡介 | | 長度 (分’秒”) | 申請者於作品中所擔任之工作 |
| 樣帶 |  | |  |  | |  |  |
| 過去作品 |  | |  |  | |  |  |

**預算分配說明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 預算項目 | 預算細目 | 金額 | 預算說明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合計** |  |  |  |